2014年常州市高中英语口语等级测试

戚墅堰实验中学考点工作方案

2014年江苏省高中学生英语口语等级测试将于3月29-30日进行。为了切实做好今年高中英语口语等级测试工作，严肃考风考纪，坚持公平竞争的原则，确保测试工作在我校顺利进行，根据市教研室相关会议精神，经研究制定如下实施方案。

一、成立2014年常州市高中英语口语等级测试工作领导小组，组成人员如下：

1、考点主任：王建文  瞿晓峰  负责测试领导工作。

副 主 任：沈  君  具体负责考务工作。

杨  平  负责测试期间的考风考纪检查工作、校园卫生工作。

桂幸祖  负责安全工作

2、成  员：

奚雪芳  负责测试的具体考务工作。

石礼红  配合考务组长做好考务工作。

朱静娟  负责测试期间的宣传等工作。

张琳俊  负责测试期间的安全保卫。

宁本冉  负责测试期间的校园卫生工作。

谢  柯  负责测试期间的后勤服务和物品供应工作。

刘  平  负责本校学生送考、管理及心理疏导工作。

二、成立七个工作组，其人员及职责如下：

1、考务办公室、试卷保密室（图书馆一楼办公室）

组长：瞿晓峰

成员：任 菲

2、考务组（一楼图书馆）

组长：奚雪芳

成员：石礼红  诸春艳  陈  焱

工作任务：

（1）按照市教研室要求全面具体安排落实考务工作。包括编排测试室、侯

考室、准备室，制作胸牌等。

（2）考点提前自行印制考务工作所需材料：《高中学生英语口语等级测试成绩记分表》，A4纸正反面印，所需数40份；测试室提供40张计分表；《密封袋封面和密封条》，密封袋用学校的大信封即可，贴上密封袋封面，所需数10个，密封袋和密封条考试当日提供给教研室派来的考点主任；《候考室、准备室工作人员职责》8份交与本校派往外校工作的人员学习；《学生违规处理办法》9份给学生学习；胸牌；以上材料3月27日前完成制作。责任人：诸春艳 陈焱

（3）3月28日下午4：00布置考场，每测试室摆放2套教师用桌椅，1套学生用桌椅，面对面放置，距离为一米，多余课桌集中堆放在教室的北边。准备室摆放8套学生用桌椅，前后左右距离适中，每个桌上贴好序号，每个学生就坐时桌上的号就是他们该进的测试室的号。责任人：奚雪芳

（4）准考证上统一填写考籍号，3月26日前完成交班主任；打印两张清单，清单上写清所有考生姓名、考籍号，标明缺考学生的姓名和考籍号和缺考原因，跳号也要注，3月30日上午交给巡视员、侯考室工作人员各一份。责任人：诸春艳  陈焱

3、宣传组

组长：朱静娟

组员：靳智玲  章丽稼

工作任务：

（1）电子屏的宣传，广播音响设备的调试，学校平面图，考场分布图、考

试期间的电子铃声等。

（2）制作看板并摆放学校大门内东侧，内容和排列顺序为：《考点平面示意图》、《考点安排表》、《考生守则》、《中学生英语口语等级测试违规处理办法》；制作张贴路径指示标志：考务办公室、送考人员休息室、卫生室、厕所等标志，公布举报电话。3月28日上午前完成制作，3月28下午2：00前摆放张贴到位；制作电子屏幕标语“2014年江苏省高中学生英语口语等级测试戚墅堰实验中学测试点”，3月30日上午7：00开始播出。责任人：朱静娟

4、服务礼仪卫生组

组长：宁本冉

组员：张  震  张  倩

工作任务：

（1）服务礼仪，考生突发疾病处理，校园的卫生打扫和保洁。

（2）3月28日下午3：30全校大扫除，各年级、各班级清理室内外、楼内外卫生，整理教室。责任人：宁本冉

5、安全保卫组：

组长：张琳俊

成员：相关班主任

工作任务：

（1）安全教育（考前学生考纪教育、安全教育、心理健康教育）。

（2）学校秩序管理（校内车辆停放等）。

（3）安全保卫（门卫管理，封闭考试，确保正常秩序，安排学生离校）。

6、后勤服务组

组长：谢  柯

组员：李旭初

工作任务：

（1）拉绳警戒封闭测试区，考试结束后解除。

（2）考务用品准备。小刀、胶水、牛皮筋、黑色签字笔、小信封若干于3月27日下午完成准备，3月28日上午交考务组；侯考室、准备室各放一只钟，侯考室外放桌子3张、塑料盒4个，供学生摆放物品，3月30日上午摆放到位，同时安排2人专门负责运送学生物品到考生出口处。

（3）考场钥匙管理。3月28日上午11时前，高中、初中教学楼钥匙编号、统一保管、统一开启与关闭。责任人：李旭初

（4）考试信号铃、考生守则、录音机等于3月28日前完成设置、录制、检查和调试等工作。3月28日下午试播。责任人：陈焱、章丽稼

（5）安排外校考务人员和学校工作人员中午用餐。

7、本校考生管理组

组长：刘  平

组员：李宏利  许明哲  赵  欣  丁  颖  李惠娟  谢  焱  朱毓俊

张  明  潘  璠  汪玉明  武艳云

三、考点日程安排

1、3月17日前，考点向市教研室报异校监考的考务组长、测试人员、工作人员名单，报本校考务联络人。

2、3月24日下午2点考务组长参加市教研室会议，领取准考证。

3、3月26日召开考点领导小组及工作人员会议，布置工作提出要求。

4、3月27—28日，各工作组开展各项准备工作。

5、3月28日考点向市教研室报考场平面图和路线图。

6、3月28日下午2点半考务组长、侯考室、准备室工作人员到省中参加培训会议；下午3点半测试人员到省中参加培训会议。

7、3月28日下午3：30相关班级开始大扫除，4：00—4：30布置考场，张贴标贴、封闭考场。下午4：30领导小组检查各考场情况

8、3月30日我校考点测试，29日派出工作人员到三中工作。

四、常州市高中学生英语口语等级测试30日考点安排表：

| 考点 | 午别 | 场次 | 时间 | 学生 来源 | 总人数 | 人数 | 学校 代号 | 流水号起讫号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戚实中 （5个测试室） | 上午 180 （人） | 1 | 8:00—9:00 | 戚实中 | 330 | 60 | 11 | 001-060 |
|  |  | 2 | 9:15—10:15 | 戚实中 |  | 60 |  | 061-120 |
|  |  | 3 | 10:30—11:30 | 戚实中 |  | 60 |  | 121-180 |
|  | 下午 150 （人） | 4 | 1:15—2:15 | 戚实中 |  | 60 |  | 181-240 |
|  |  | 5 | 2:30—3:30 | 戚实中 |  | 60 |  | 241-300 |
|  |  | 6 | 3:45—4:45 | 戚实中 |  | 30 |  | 301-330 |

五、特别提醒：一般工作人员不得越警戒线，不得进入测试区域。

六、考场示意图（高中教学楼）

七、考生休息室：图文信息楼三楼报告厅

上午考生于7：00前进入休息室，下午考生于12：00前进入休息室，做好考前复习工作。测试期间不得随意下楼。

常州市戚墅堰实验中学

2014年3月25日

附常州市2014年英语口语等级考试考务手册

附件1

考点学校要求

2014年高中英语口语等级测试将于3月29-30日进行，今年为了减少学生跑动量，就近考试，人数较多的学校自设考点，人数较少的学校组织考试就近跨校考试。要求各校做好考点布置和人员安排工作。

一．考点布置方面的工作

一）、条件保障

1. 各考点应统一设置“2014年江苏省高中英语口语等级测试××中学考点”的标志，并在校门口醒目公布试场、考生休息室、医务室、送考教师休息室等场所平面图及考生守则、违纪处理办法（举报电话：86691645）等有关规定。

2. 每个考点要设一个考务室、一个测试员集中室。考务室也可以和测试员集中室合二为一，测试员集中室要有30个左右座位，可以集中开会。一个保密室、一个医务室、一个候考室、一个准备室、若干个测试室。候考室尽量靠近准备室。准备室和测试室必须在一栋楼里，有东西两个楼梯。准备室和测试室所在的楼必须一层至少要有4-5间教室。考试期间这幢楼里不安排其他用途。此外，西夏墅、北郊、一中、二中、戚实中等校有外校考生，所以需增设早到考生休息处和送考教师休息处。以上场所均在墙上挂标识，测试室按序编号，并在测试室墙上注明“测试室X”的字样。

2．各考点考试区域由候考室（为考生封闭休息、等候点名之用），准备室（供考生正式测试前熟悉试题之用）及测试室三个部分组成。每考点设一个候考室、一个准备室，一个准备室对应多个测试室。考试路线是：候考室     准备室     测试室1     测试室2     测试室3       测试室4     测试室5…….。

3. 候考室要能容纳11人*测试室数，在候考室前部放30张左右小凳子，供进准备室前点名之用；要有录音机以及录有《违规处理办法》的磁带，供工作人员播放；要有黑板标明候考室、准备室、测试室路线图，供工作人员讲解进出路线；候考室和准备室内各放一只钟，便于工作人员掌握时间。

4. 准备室要提供若干个供考生做准备的桌椅，考生前后单独坐。每个桌上贴好序号，每个学生就坐时桌上的号就是他们该进的测试室的号。

5. 测试室内配两套教师用桌椅、一套学生用桌椅，面对面放置，距离为一米。

6. 准备室、测试室外应划定待考区域。室内环境布置要整洁，力求使考生有舒适感，不给学生以感官上的刺激，有利于学生发挥最佳水平。保密室要专室专用。

7. 考生集结处和休息室宽敞，如不下雨可在露天，如下雨，要做好遮雨处的预案。送考教师休息室和考务室要干净整洁，提供茶水。

二）、过程安排

1. 具体路线是：考生由候考室（为同一时段多名考生封闭休息、等候点名之用）-----准备室（供考生正式测试前熟悉试题之用）----测试室三个部分组成。 从候考室每隔5-6分钟带一批学生到准备室，准备室里学生准备的时间是5分钟，测试室里考生考试时间为6分钟。这一路线的所有环节中都要求有工作人员管理和带领，特别是从准备室到测试室要将学生带到位，不能让他们自己去，否则可能有学生找不到测试室或者半途作弊现象。

2. 各时段打铃安排

上午：8：00-9：00；  9：15-10：15；   10：30-11：30

下午：1：15-2：15；  2：30-3：30；    3：45-4：45。

（注：由于考生准备试卷要5分钟，所以候考室应提前5分钟组织各场次第一批考生进准备室。）

3. 保密原则：候考室内未考的考生不能有和外界接触、交流的机会。为了遵循这个原则，要做到

1）、所有工作人员要遵守纪律，同时注意回避制度。

2）、要划定禁入区，送考教师、领导不得进入区域，包括候考室；

3）、同一时段中先考完的学生不能再回到准备室和候考室，从那儿路过也不行，也就是考完的学生不走回头路。因此，进入和走出准备室与测试室的线路要分开。进入考场和走出考场的线路要分开，不能交叉。学生不准带材料进入准备室和测试室，学生将考试资料统一留在候考室外，考点准备点塑料袋或小篮子等供考生放东西，然后专人负责移动这些物品到考点出口处让考生取。此项工作由考点派校内工作人员做。

4）、所有进入考试区域（候考室、准备室、测试室）的考生一律不得携带通讯工具。

三）、人员情况

1.    考点所有人员包含：

考点联络人1人（负责本校考点考务的领导担任）

考务组长1人（外校教务主任或年级组长担任）

测试主考官、测试副考官  （外校英语老师担任）

候考室、准备室的工作人员7-9人  （外校非英语老师担任）

考务主任和巡视员各1人   （教科院人员担任）

其余工作人员（保安、后勤、打铃、医务、移动学生物品等）（本校老师担任）

2. 各校派出的工作人员，采用对调回避政策，具体见下面的安排。五中、田中、一中、二中、戚实中、三中、省中各派出8人：其中1人为考务组长，1人负责拆卷、收发卷，2人在候考室，4人在准备室（考点主任亦可根据实际情况分配各岗位人数），新桥派出10人（其中1人为考务组长，1人负责拆卷、收发卷，3人在候考室，5人在准备室）。

3．接受学校要帮助外校工作人员熟悉环境。教科院28日对工作人员统一培训流程。接受学校联络人在外校8-10个工作人员来校以后要帮助他们熟悉环境。

- 带领外校工作人员熟悉环境、路线时间: 考试当天早上7：10。

- 考点联络人全天在考点，保障后勤。

四）、服务意识

1. 考点所有人员要有为考生服务的意识，为考生营造良好的环境。

2. 考点学校要有为工作人员、测试员、考点主任、巡视员等人员的服务意识，为他们提供良好的工作环境和后勤保障，高质量地解决他们的吃饭和茶水问题。午餐15元/人。

五）、几点备注：

- 3月28日（周五）下午四点半左右检查考点布置工作。

- 各考点应该统一布置“2014年江苏省高中学生英语口语等级测试x x中学测试点”，电子屏幕也可以。在校门口醒目公布平面图、考生守则、违纪处理办法、举报电话86691845和值班电话。

●  各考点制作本考点用的胸牌：考点主任 1人，考点副主任1人，巡视员1人，考务组长1人，工作人员7-9人，主考10-16人，副主考10-16人。胸牌大红底黑字，长为9cm，宽为5.5cm，“常州市高中英语口语等级测试”字样四号宋体加粗，“主考”字样小三号宋体加粗。格式如下：

常州市高中英语口语等级测试 主 考

- 考务工作日程表

| 日期 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3月17日前 | 各考点校向市教科院报考场平面图和路线图。发至jyssdl@czedu.gov.cn。 | 要求见附件1 |
| 3月17日前 | 各校向市教科院报易校监考的考务组长、测试人员、工作人员的名单，报本校考务联络人。发至jyssdl@czedu.gov.cn。 | 人数见附件3，报名表见附件4 |
| 3月24日 | 各校全程负责考务领导的会议；领准考证 | 地点：市教科院三楼会议室、资料室 |
| 3月24-28日 | 考务资料准备 计分表（附件5）（每个测试室放4张） 2. 《违规办法》磁带和录音机、考试路线图、考点安排表（放候考室） 3. 考务人员用的胸牌(放考务室) 密封袋和密封条（附件6）（放考务室） 考务用品(小刀、胶水、牛皮筋、黑色签字笔、小信封) （放考务室） 考点安排表（候考室2份+每个测试室各1份） |  |
| 3月24-28日 | 各校进行学生纪律教育和熟悉考试流程 |  |
| 3月24-28日 | 填写好准考证 准备好考生清单2份 |  |
| 3月28日2:30 | 考务组长、候考室、准备室工作人员培训会议 | 地点：省中 |
| 3月28日3:30 | 测试人员培训会议 | 地点：省中 |
| 3月28日 | 按考场布置要求考点布置考场、安排考务服务岗位人员 |  |
| 3月28日4:30后 | 检查考点准备工作（具体时间与各考点巡视员联系） |  |
| 3月29-30日 | 送考 各校带好学生清单2份，注明缺考学生和跳号情况。 | 提前考试时段半小时到达考点 |

附件2：

高中学生英语口语等级测试成绩

成绩记分表      测试人数____________

考点____________ 测试室_____________ 日期： 3月____日___午

| 序号 | 准考证号 | 三级题目 | 四级题目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 朗读短文 | 回答问题 | 情景对话 | 话题简述 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

备注：1、本表只记得分情况，并与准考证上所填的测试结果一致。

2、准考证数和成绩汇总表人数应一致。

| 序 号 | 准考证号 | 三级题目 | 四级题目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 朗读短文 | 回答问题 | 情景对话 | 话题简述 |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |

测试人员 _________________________考点主任 ________________

附件3

2014年高中英语口语等级测试

密  封  袋

测试日期2014年3月 ___ 日

- ________________考点

- ________________学校 __________ 代码

- 收准考证________________张

准考证号第________________号至第________________号

- 缺考的考试号码为________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________共____人

- 测试违纪考生的号码为___________________________________

- 准考证排序人员签名___________________________________

- 成绩计分表收缴人员签名__________________________________

- 考点主任、巡视员签名_________________________________

| 密 | 密 | 密 | 密 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封 | 封 | 封 | 封 |
| 条 | 条 | 条 | 条 |

附件4：

候考室工作人员职责和工作流程

1、提前15分钟安排考生进入候考室，核对准考证，按准考证号顺序安排考生就座。

2. 对照考生清单，检查有无缺考情况，如有缺考，登记缺考号码于清单上，半天汇总一次给考务组长。

3、播放《违纪办法》，对考生进行纪律教育，保持室内安静和良好的秩序。结合考试路线图，让学生知悉考试流程和路线。

4、按名单顺序和时间表组织每批次学生提前排好队伍。比每场次规定开始的时间提前5分钟带领第一批次学生进准备室。然后每过5分钟带下一批次的学生进准备室。每场考试时间为1小时，每场有10批次学生。

5、考生离开候考室必须带出去个人一切物品，并不得再回候考室。

6、工作人员不得擅自离开岗位，如有特殊情况，须有专人替换。阻止其他人进入候考室。

7、如发现违纪现象，应立即制止，情况严重的须向考点主任及时汇报处理。

8、本室工作人员工作期间一律不得使用通讯工具。

9、每场次考试时间：

上午：8：00-9：00；  9：15-10：15；   10：30-11：30

下午：1：15-2：15；  2：30-3：30；    3：45-4：45。

（ 候考室工作人员比每场开始时间提前5分钟带领第一批考生进准备室。）

10. 候考室工作人员最好戴表计时。

附件5：

准备室工作人员职责和流程

1、准备室工作人员不得与所服务考点考生有亲属关系。

2、考前须接受培训，熟悉岗位责任。

3、领取试卷后应直入准备室，不得与其他人员接触。不得携带任何通讯工具。

4、按名单顺序和时间表，安排考生进、出准备室。

5、考生进入准备室后，先核对其准考证和姓名，然后让学生准备。提醒学生座位上的序号对应要进的测试室的序号。

6、提醒考生不得带任何学习用品进入准备室，并随时注意考生在准备过程中的情况。考生不得夹带学习材料，不得在试卷上作任何涂写。

7、注意维持室内秩序和纪律，如有违纪现象应立即制止，并视情况给予汇报处理。

8、保证每个考生有5分钟的准备时间。

9、要带领考生到所在的测试室的楼面，并示意测试室位置。

10、本室工作人员一律不得使用通讯工具。最好戴表计时。

11、每场次考试时间：

上午：8：00-9：00；  9：15-10：15；   10：30-11：30

下午：1：15-2：15；  2：30-3：30；    3：45-4：45。

附件6：

中学生英语口语等级测试违规处理办法

一、考生有下列违规情况之一的，其测试成绩为“0”分，并视情节轻重给予处分：

1.由他人代替参加测试的；

2.代替他人参加测试的；

3.在测试期间将试题擅自带出试场造成泄密的；

4.扰乱测试考点秩序，使其工作不能正常开展或以其它方式影响、妨碍测试人员和工作人员不能正常履行职责的；

5.有其他舞弊行为的。

二、测试人员和工作人员有下列违规情况之一的，取消当年及下一年的测试员和工作人员资格，并视情节轻重给予处分：

1．利用从事测试工作之便，为考生舞弊提供条件的；

2．在测试期间擅自将试题带出或传出试场的；

3．在评分标准的掌握上有严重失误的；

4．擅自更改评分标准的；

5．擅自更改考生成绩或等级的；

6．违反规定，造成试题泄密的；

7．将正、副主考的评分情况，特别是意见不一致的情况外传的。

附件7

考点准备工作自查清单

  - 横幅/电子屏幕

  - 考点门口平面图、路线图、举报电话

  - 考务资料（考点安排表正式稿、计分表、胸卡、密封袋、密封条、黑笔、小刀、胶水、皮筋等）

  - 候考室（足够座位、录音机、《违规办法》磁带、黑板上路线图、小凳、钟，茶水，候考室外放学生物品桌子及塑料篮子）

  - 准备室（足够座位、座位上贴序号、钟，茶水）

  - 测试室（测试员和考生座位，外墙上贴测试室序号，茶水）

  - 考务室/测试员集中室（清洁、茶水）、医务室、保密室、考生休息室

  - 划定考试区域，考试用房墙上挂“测试室1”的序号牌，做好考场进出路线示意。

  - 安排打铃、医务、保安、移动物品、茶水供应、午餐供应等后勤工作人员

  - 外校考生集结地、送考老师休息室（茶水）（若有外校考生）。